## Sheet1
Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Responsable | Horas | Costo ($ CLP)
Fase 1: Planificación y Requisitos (Entrega 1)
Definición de metodología y roles | [10 empty] | Equipo | 30 | 670000 | bar: S1
Levantamiento de requisitos | [10 empty] | Analista | 20 | 400000 | bar: S1 to S2
Identificación de actores y casos de uso | [10 empty] | Analista | 15 | 300000 | bar: S2
Planificación de cronograma (WBS, Gantt) | [10 empty] | Líder | 15 | 375000 | bar: S2 to S3
Hito: Entrega 1 | bar: S3
Subtotal Fase 1 | [11 empty] | 60 | 1745000
Fase 2: Diseño y Arquitectura (Entrega 2)
Modelado UML (clases, secuencia, actividad) | [10 empty] | Diseñador | 25 | 550000 | bar: S4 to S5
Arquitectura 4+1 | [10 empty] | Líder | 10 | 250000 | bar: S4
Definición de estándares de calidad | [10 empty] | Equipo | 10 | 223000 | bar: S5
Configuración de entorno (Java, Jira) | [10 empty] | Desarrollador | 20 | 440000 | bar: S5 to S6
Hito: Entrega 2 | bar: S6
Subtotal Fase 2 | [11 empty] | 65 | 1463000
Fase 3: Prototipo Funcional (Entrega 3)
Implementación login y autenticación | [10 empty] | Desarrollador | 15 | 330000 | bar: S7
Implementación gestión usuarios y libros | [10 empty] | Desarrollador | 25 | 550000 | bar: S7 to S8
Implementación préstamo/devolución | [10 empty] | Desarrollador | 20 | 440000 | bar: S8
Implementación búsqueda y reportes | [10 empty] | Desarrollador | 25 | 550000 | bar: S8 to S9
Pruebas unitarias e integración | [10 empty] | Equipo | 30 | 670000 | bar: S8 to S10
Elaboración de conclusiones y anexos | [10 empty] | Líder | 15 | 375000 | bar: S9 to S10
Hito: Entrega 3 | bar: S10
Subtotal Fase 2 | [11 empty] | 130 | 2915000
TOTAL PROYECTO | [11 empty] | 255 | 6123000